## ログイン画面
結合テスト | システム名 | ログイン
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-29
ログイン画面からカレンダー画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 正しいメールアドレスとパスワードを入力するとログイン成功し、カレンダー画面へとリダイレクトされるか | 1.正しいメールアドレスとパスワードを入力する | カレンダー画面にリダイレクトする | 2025-01-05 | 〇
2.「ログイン」を押下後、カレンダー画面に遷移
2 | 正常系 |  | セッションにユーザー情報が正しく保存されるか | 1.正しいメールアドレスとパスワードを入力する | セッションにユーザー情報が保存される | 2025-01-05 | 〇
2.「ログイン」を押下後、カレンダー画面に遷移
3 | 異常系 |  | 存在しないユーザーでログインを行った場合、「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」を赤字で表示されるか | 1.存在しないメールアドレスとパスワードを入力 | 赤字で「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」 | 2025-01-05 | 〇
2.「ログイン」を押す
4 | 異常系 |  | メールアドレスおよびパスワードの不一致の場合、「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」を赤字で表示されるか | 1.メールアドレスとパスワードを不一致で入力する | 赤字で「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」 | 2025-01-05 | 〇
2.「ログイン」を押す
5 | 正常系 |  | アカウント権限の「一般」でログインした際、メニューの「アカウント」を非表示 | 1.正しいメールアドレスとパスワードを入力し、ログインする | アカウントの非表示 | 2025-01-05 | 〇
2.カレンダー画面のメニューを開く
6 | 異常系 |  | DBからアカウント情報の取得時にエラーが発生する場合、画面遷移せず「エラーが発生したためログイン情報を取得できません。」 | 1.ホスト名を変更する | 赤字で「エラーが発生したためログイン情報を取得できません。」 | 2025-01-05 | 〇
|  |  | と赤字で表示 | 2.メールアドレスとパスワードを入力する | が赤字で表示
3.ログインボタンを押す

## ログアウト
結合テスト | システム名 | ログアウト
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-29
ログアウト
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | ログアウトボタンを押下後、ログアウトできるか | 1.メニューのログアウトボタンを押す | ログアウトし、ログイン画面に遷移する | 2025-01-05 | 〇
2 | 正常系 |  | ログアウト後、戻るボタンを押してもログアウトされているか | 1.メニューのログアウトボタンを押す | ログイン画面に遷移し、ログインしない限り、ログイン画面から遷移しない | 2025-01-05 | 〇 | キャッシュ残りあり
|  |  |  | 2.戻るボタンを押す |  |  |  | リロード後、ログイン画面に遷移

## Sheet1 (2) (hidden)
結合テスト | システム名 | アカウント登録
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-05-20
アカウント登録確認画面
項目番号 | 大項目 |  | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 名前（姓)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
2 | 正常系 |  | 名前（名)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
3 | 正常系 |  | カナ（姓)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
4 | 正常系 |  | カナ（名)の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
5 | 正常系 |  | メールアドレスの入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
6 | 正常系 |  | パスワードの入力値がハッシュ化●で表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値を●で表示 | 2025-05-28 | × | 入力された値に対して●で表示されていない
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
7 | 正常系 |  | 性別の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
8 | 正常系 |  | 郵便番号の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
9 | 正常系 |  | 住所（都道府県）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
10 | 正常系 |  | 住所（市区町村）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
11 | 正常系 |  | 住所（番地）の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
12 | 正常系 |  | アカウント権限の入力値が表示されているか | 1.アカウント登録画面の各項目に正しい形式で値を入れる | アカウント登録画面で入力された値の表示 | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面の「確認する」を押す。
3.アカウント登録確認画面に遷移
13 | 異常系 |  | DB登録時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したためアカウント登録できません。」 | 1.XAMPPのMySQLを停止の状態にする | 赤文字で、「エラーが発生したためアカウント登録できません。」の表示 | 2025-05-28 | × | データベース接続エラーとエラーの内容が表示
|  |  | とエラーメッセージを赤字で表示の確認 | 2.アカウント登録確認画面の「登録する」を押す |  |  |  | される。「対象のコンピュータによって拒否され
|  |  |  | 3.アカウント登録完了画面に遷移して確認 |  |  |  | たため、接続できませんでした。」の表示
14 | 正常系 |  | 同じメールアドレスで登録できないようになっているか | 1.アカウント登録でメールアドレスを一度登録する | 同じメールアドレスは登録できないようになっている | 2025-05-29 | 〇
2.もう一度同じメールアドレスをアカウント登録画面で入力する
3.アカウント登録確認画面の「登録する」を押す。
15 | 正常系 |  | 「登録する」ボタンを押下後に、アカウント登録完了画面に遷移するか | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 「登録する」ボタンを押下後、アカウント登録完了画面に遷移する | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
16 | 正常系 |  | アカウント登録画面の各項目の入力値（アカウント登録確認画面で表示した入力値）がセットされているか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「前に戻る」を押す | アカウント登録画面で入力した値が、すべてセットされている | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録画面に遷移

## Sheet1 (3) (hidden)
結合テスト | システム名 | アカウント登録
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-05-20
アカウント登録完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「名前（姓）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
2 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「名前（名）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
3 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「カナ（姓）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
4 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「カナ（名）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
5 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「メールアドレス」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
6 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「パスワード」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
7 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「性別」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
8 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「郵便番号」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
9 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（都道府県）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
10 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（市区町村）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
11 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「住所（番地）」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
12 | 正常系 |  | アカウント登録完了画面に入力された「アカウント権限」の値が表示されていないか確認 | 1.アカウント登録確認画面の「登録する」ボタンを押す | 入力された値が表示されていない | 2025-05-28 | 〇
2.アカウント登録完了画面に遷移する
13 | 正常系 |  | 「TOPページへ戻る」ボタンを押下後、TOPページに遷移するか | 1.アカウント登録完了画面の「TOPページへ戻る」ボタンを押す | 「TOPページへ戻る」ボタンを押下後、TOPページに遷移する | 2025-05-28 | 〇
2.TOPページに遷移する